ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАКМЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____  2024 г.                                                                                             № ____

с. Такмык

Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Такмыкского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Такмыкского сельского поселения.

Глава Такмыкского

сельского поселения                                 Ю. В. Петров

- Отчет

о реализации и результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2023 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2023 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №2.

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е(1,03+1,0+1,08+1+1,43+1,08+1,36+1,34+1,35) /9*100 процентов    Е = 118,55> 100 +процентов – выполнение программы эффективна.

3. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) Текущее состояние социально-экономического развития Такмыкского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Социально-экономическое развитие Такмыкского сельского поселения в 2023 году происходило в условиях повышения цен на коммунальные услуги, повышения цен на товары, закупаемые для нужд Такмыкского сельского поселения. В этих условиях приходилось корректировать мероприятия муниципальной программы и финансовые объемы на их выполнение с учетом вновь принимаемых расходных обязательств в соответствии с заключенными соглашениями по межбюджетным трансфертам.

2) Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было израсходовано 22143296,82 рублей.

3) расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом;

4) в случае не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы – причины их не достижения;

5) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости);

6) информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий.

7. Согласованные с соисполнителями муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы, представляет на согласование в администрацию Такмыкского сельского поселения.